I. ÉLELMISZERBIZTONSÁG

(Biotechnológia 2002)

Molekuláris biotechnológiai és integrált fruktooligoszaharid termelő eljárás kidolgozása és sertés takarmányozási célú alkalmazása

Szerződésszám: BIO-00046/02

Kezdési dátum: 2002. október 1.

Időtartam: 36 hónap

Összköltség: 24,4 millió Ft

OM támogatás: 17,9 millió Ft

Témakör: biotechnológia alkalmazása ipari gyártástechnológiákban

Acronym: Foszprod

### A szerződés témájának háttere

A fruktooligoszaharidokat (FOSZ) elsősorban Japánban, kisebb részben Európában és az USA-ban jelentős mennyiségben gyártják, és főként mint alternatív édesítőszert forgalmazzák. Egyre több felismerés mutat azonban arra, hogy számos kedvező élettani-, sőt gyógyhatásuk van: sikerrel alkalmazhatók ún. funkcionális élelmiszerként és takarmány-adalékként (prebiotikumként) is. Hazánkban és a térségben FOSZ gyártás nincs, a FOSZ alapú takarmánykiegészítők iránti régióbeli keresletet importból elégítik ki.

A D-glükózból (G) és D-fruktózból (F) felépülő fruktooligoszaharidokat iparilag főként bioszintézissel állítják elő. A folyamat lényege, hogy szaharózt (GF) fruktozil-transzferáz (FT-áz) enzim segítségével első lépésben 1-kesztózá (GF2), alakítanak, amely a szaharózzal reakcióba lépve részlegesen tovább konvertálható nisztózzá (GF3), az pedig fruktozil-nisztózzá (GF4). A keletkező termék tehát egy elegy, amely GF2, GF3 és GF4 mellett glükózt, továbbá át nem alakult szaharózt is tartalmaz. Alapvetően kétféle technológiát alkalmaznak: A szakaszos üzeműt, amelyben oldott enzimmel dolgoznak és a folyamatos üzeműt, amelyben immobilizált enzimet vagy az enzimben dús mikrobasejteket használnak katalizátorként. A termékelegyet koncentrálva, szirup formájában vagy porlasztva szárítva forgalmazzák.

Mint a fentiekből kiderül, a FOSZ viszonylag olcsó hazai alap-és hulladékanyagokból (szaharóz, melasz) előállítható. Az általunk kidolgozandó technológiával az import kiváltható lenne. Olcsóbb termék megjelenése esetén - az alkalmazás kedvező hatásainak ismeretében - a takarmányforgalmazók érdeklődése várhatóan lényegesen megnőne.

### A szerződésben megfogalmazott munka célja

Genetikailag módosított mikrobát fermentorban szaporítunk kellően magas fruktozil-transzferáz tartalmú fehérjefrakciót előállítása céljából, majd azt egy speciális immobilizálási eljárással, megfelelően választott szemcsés szilárd hordozóra rögzítve egy magas fajlagos aktivitású és nagystabilitású szilárd fázisú biokatalizátort állítunk elő. Meghatározzuk a biokatalitikus fruktooligoszaharid előállítás optimális körülményeit, majd megvizsgáljuk a szintézisnek, a melléktermék-eltávolításnak és/vagy termékelegy dúsításnak egy integrált rendszerben való működtetési lehetőségeit. Ennek alapján kidolgozunk egy olyan laboratóriumi méretű rendszert, amely az integrált extraktív lépést és a termék szilárd formában való kinyerését is tartalmazza. A biokatalitikus FOSZ szintézis méretnövelésének elvégzését követően félfolyamatos és/vagy folyamatos üzemben működtethető nagylaboratóriumi méretű fruktooligoszaharid-elegy előállító technológiát hozunk létre, amelyhez egy szakaszos szemcsés-termék formálási technológia kapcsolható. A technológia-sorral FOSZ előállítási kísérleteket végzünk, megvizsgáljuk a termék minőségét. A tartalmazó takarmányadalékkal etetési kísérleteket végzünk fiatal sertésekkel, a termék hatását a kontrollal és kereskedelmi fruktooligoszaharid-eleggyel hasonlítva össze.

### A munka tartalmi leírása

- A nagylabor léptékű FOSZ előállításhoz elegendő mennyiségű, megfelelő aktivitású és lehetőleg minél nagyobb stabilitású FT-áz enzimet rekombináns úton állítjuk elő. Ehhez az FT-áz génjét Escherichia coli-ba, a gazdaszervezetbe egy pBR 322 alapú expressziós vektor segítségével klónozzuk. A kiválasztott fruktozil-transzferáz gén az Erwinia amylovora-ból fog származni.

- A laborkísérletek eredményei alapján a rekombináns baktérium törzset nagylabor léptékben (50 dm3) fermentáljuk, és a legeredményesebbnek bizonyult feltárási eljárás felhasználásával fruktozil-transzferáz tartalmú (1,2×107 FT-áz aktivitású), immobilizálásra alkalmas preparátumot állítunk elő.

- A fenti FT-áz preparátum immobilizálásának előkészítéséhez kiválasztjuk a szóba jöhető rögzítési technikákat és mátrixokat. Előbb kereskedelmi FT-áz enzimmel dolgozunk, ezt követően a legkedvezőbb eredményeket adó módszerekkel elvégezzük a saját FT-áz preparátum rögzítését is, majd megvizsgáljuk az aktivitási és stabilitási jellemzőket. A legjobb rögzített preparátum stabilitásának el kell érnie a 3 hónapos felezési időt.

- A FOSZ szintézis reakciót tanulmányozva vizsgáljuk a hozam változását a paraméterek függvényében, és meghatározzuk a termékképződés körülményeinek optimumát. Ezután kísérleteket végzünk a melléktermék glükóz enzimatikus módszerrel történő eliminációjára azzal a céllal, hogy a glükózmentesítési módszer alkalmas legyen a biokatalitikus oligoszaharid szintézissel való integrálásra. Vizsgáljuk a szintézisre és az eliminációra alkalmazott enzimek működésének összehangolhatóságát.

- Rögzített FT-áz enzimmel töltött oszlopreaktort tartalmazó variábilis berendezéssort állítunk össze laboratóriumi méretben. Félfolyamatos és/vagy folyamatos üzemmódban meghatározzuk optimális berendezés-konstrukciót és a működési paramétereket. A továbbiakban a FOSZ szintetizáló reaktort integrált rendszerbe építve egy immobilizált glükóz elimináló enzimmel töltött reaktorral kidolgozunk egy szimultán melléktermék-eltávolítást, ill. termékdúsítást is magában foglaló FOSZ szirup előállítási technológiát.

- A FOSZ végtermék szemcsés formába hozása érdekében fruktooligoszaharidokat tartalmazó oldatok és/vagy szuszpenziók felhasználásával kiválasztjuk azokat a hordozóanyagokat, amelyeken a takarmányadalékként való alkalmazás szempontjából megfelelő minőségű termék kedvező feltételek mellett kinyerhető. Az eredmények alapján szakaszos formázási technológiát dolgozunk ki laboratóriumi méretben.

- A rögzített FT-áz nagylabor léptékű kísérletekhez szükséges mennyiségének legyártására intenzív nagylaboratóriumi módszert dolgozunk ki. Az így előállított katalizátor aktivitásának el kell érnie a kisléptékű kísérletek során kapott aktivitásnak a 40 %-át, stabilitása pedig nem lehet rosszabb azénál.

- A berendezés tervezését és a részegységek kivitelezését követően kerül sor egy nagylabor méretű FOSZ szirup előállítási technológia létesítésére. A tesztkísérletek során félfolyamatos és/vagy folyamatos üzemmódban, stacionárius működési körülmények között kell üzemelnie a rendszernek. A technológia minimális kapacitását 5 kg/nap FOSZ szirup termelésben határozzuk meg, a legyártott 30-40 m/m% szárazanyag-tartalmú FOSZ szirup teljes mennyisége 110-120 kg lesz (szárazanyagra nézve).

- A kiválasztott hordozóanyagok felhasználásával szakaszos üzemű, nagylaboratóriumi méretű, fluidizációs-porlasztásos granuláló és szárító berendezést magában foglaló gyártástechnológiát dolgozunk ki, és ezzel a FOSZ szirupot a takarmányadalék célú felhasználás miatt előnyös szemcsés formába hozzuk.

- Az állatkísérletek célja annak megállapítása, hogy kifejlesztésre kerülő eljárással előállított fruktooligoszaharid takarmányadalékként felhasználva miként befolyásolja a táplálóanyagok emészthetőségét, valamint a választott malacok nitrogén retencióját. A kísérletek további célja annak vizsgálata, hogy takarmányhoz kevert FOSZ - a kontrollhoz, illetve egy kereskedelmi forgalomban már beszerezhető fruktooligoszaharid elegyhez képest hogyan befolyásolja a választott malacok nitrogén retencióját.

### A jelen (2002 októberi) helyzet, eredmények

- Jelenleg a fruktozil transzferáz gén olyan módosításait tervezzük, amelyek lehetővé teszik a kidolgozandó technológia védhetőségét.

- Előkísérleteink alapján olyan kovalens és kombinált (adszorptív+kovalens) rögzítési technikák állnak rendelkezésünkre, amelyek némelyike várhatóan eredményesen használható immobilizált FT-áz előállítására.

- Az enzimatikus glükóz transzformációval kapcsolatos előtanulmányaink eredményeképpen több olyan elvi megoldás van a birtokunkban, amelyek jó eséllyel alkalmazhatók a FOSZ szintézissel integrálható glükóz eliminációra.

- A korábbi kutatásaink során kifejlesztett oszlopreaktorokkal mint modellberendezésekkel elvégzett előzetes hidrodinamikai próbák alapján valószínűsíthető, hogy ezek alapkészülékként szolgálhatnak a további K+F munkához.

### koordinátor 					közreműködő

| ##### Koordinátor (1. sz. konzorciumi tag): Kaposvári Egyetem Dr. Sisak Csaba tud. osztályvezető Kaposvári Egyetem Műszaki Kémiai Kutató Intézet 8200 Veszprém, Egyetem u. 2. Levélcím: 8201 Veszprém Pf. 125. Tel: 88-421-614 Fax: 88-424-424 E-mail: sisak@mukki.richem.hu | ##### 2. sz. konzorciumi tag: Bay Zoltán Alapítvány Biotechnológiai Intézet Dr. Kálmán Miklós igazgató Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézet 6726 Szeged, Derkovits fasor 2. Tel: 62-432-248 Fax: 62- 432-250 E-mail: office@bay.u-szeged.hu |
| --- | --- |

Többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazó funkcionális húskészítmények kifejlesztése

Szerződésszám: OMFB-01249/2002 (Bio-0048/02)

Kezdési dátum: 2002. szeptember 1.

Időtartam: 12 hónap

Összesköltség: 16 M Ft

OM támogatás: 9,6 M Ft

Témakör: biotechnológia

Acronym: FUNKCHÚS

A szerződés témájának háttere

A gazdaságilag fejlett államokban egyre inkább előtérbe kerül az egészséges táplálkozás, melyet a kormányok is támogatnak. Erre a célra szolgálnak a funkcionális, azaz az emberi szervezet számára egészségügyi szempontból kedvező hatású élelmiszerek.

A szerződés témájának célja

Célunk funkcionális húskészítmények kifejlesztése többszörösen telítetlen zsírsavak (n-3) hozzáadásával. Ezen zsírsavak szerepe a szervezetben többirányú: csökkentik a vérkoleszterinszintet, közvetlenül hatnak a zsíranyagcserére, fenntartják a sejtmembránok funkcióját, szabályozzák a vérnyomást, megelőznek bizonyos rákfajtákat, hormonszerű aktivitást fejtenek ki.

A munka tartalmi leírása

A munkánk során kétféle (májas és felvágott), n-3 zsírsavat tartalmazó  húskészítményt fejlesztünk ki, melyek elfogyasztásával biztosítható a többszörösen telítetlen zsírsav-bevitel egyharmada. Ugyanakkor a termékek megfelelnek a Magyar Élelmiszerkönyv és az Élelmiszer Törvény előírásainak. A termékeknek érzékszervi (íz, illat, állomány, szín) és élelmiszer-biztonsági szempontokból is megfelelőek.

A jelen helyzet, eredmények

A pályázat keretén belül az emberi egészségre kedvező hatású, ún. funkcionális húskészítményeket fejlesztünk ki, melyek többszörösen telítetlen zsírsavat (n-3) tartalmaznak. Hazai forgalomban ilyen jellegű húskészítmény nincs, csak margarin tartalmaz n-3 zsírsavat.

TÉMAFELELŐS

Dr. Incze Kálmán

Igazgató, tudományos kutató

Országos Húsipari Kutatóintézet Kht.

1097 Budapest,

Gubacsi út 6/b.

Tel: (1) 215-09-46

Fax: (1) 215-06-26

e-mail: ohki@interware.hu

KÖZREMŰKÖDŐ

Fal Imre

Termelési műszaki igazgató

Zalahús Rt.

8900 Zalaegerszeg,

Balatoni út

Tel: (92) 506-704

Fax: (92) 506-799

e-mail: fal.imre@zalahus.hu