A projektek lezárása

A projektek utolsó tervezett beszámolójához kérjük a projekt zárójelentést csatolni. A támogatás fennmaradt része azután folyósítható, miután az utolsó beszámoló, ill. a projekt zárójelentés elfogadásra került. A projektről záró-jegyzőkönyv készülhet.

A zárójelentés a maximálisan 20 oldalas szöveges zárójelentésből és a kitöltött záró értékelő lapból áll.

###### Projekt zárójelentés

A szöveges zárójelentés 15-20 oldalban adjon átfogó képet a projekt egészéről. A jelentésben térjen ki az alábbiakra:

Az eredmények tudományos, műszaki tartalmának bemutatása

Milyen feladatokat végeztek el a projekt során? Melyek a projekt lényeges új eredményei hazai és nemzetközi szinten?

Az eredmények mennyiben felelnek meg a szerződésben rögzített főbb célkitűzéseknek? Voltak-e az eredeti szerződéshez képest jelentősebb szakmai változtatások? Ha igen, sorolja fel, és adjon indoklást.

Projekt tervezett és tényleges időtartama

Magyarázza az esetleges eltéréseket.

A projekt résztvevői

Adjon összefoglalót a projekt teljes futamideje alatt a projektben résztvevőkről kategóriánként (MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor, PhD fokozatú fiatal kutató, PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment) és munkaráfordításukról (FTE).

A projekt monitoring mutatói

Adja meg a projekt során teljesített indikátorokat, illetve a pályázatban vállalt célértékekhez képest történő eltérések magyarázatát (mellékletként csatolja a benyújtott/elfogadott szabadalmak, publikációk, a demonstrációk, stb. listáját).

A projekt tervezett és tényleges költségei költségnemenként

Mutassa be a legfontosabb kiadásokat és magyarázza a tervezettől történő eltéréseket.

Az eredmények gazdasági és társadalmi hasznosíthatóságának bemutatása

Térjen ki a hazai és/vagy külföldi hasznosításra.

Projekt záró értékelő lap

A zárójelentések egységesítése és az adatok jövőbeni felhasználása érdekében, az összefoglaló mellett a mellékelt záró értékelő lapot is kérjük kitölteni és CD lemezen is a zárójelentéshez csatolni. Az egyes pontoknál kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

A projekt eredményeinek rövid összefoglalója, max. 1500 karakterben:

A projekt eredményeinek összefoglaló, publikációra alkalmas rövid leírása az eredmények népszerűsítését szolgálja, ezért legyen könnyen érthető, de a lényeget kifejező.

A projekt értékelése, max. 1500 karakterben:

Adjon rövid összefoglaló értékelést az elért eredményeket, a konzorciumi és projektvezetői munkát, a várható hasznosulást, valamint a pénzfelhasználást illetően.

Dátum

A konzorciumvezető aláírása