# Az időközi szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei

A szakmai beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében vállalt tevékenység adott szakaszának lefolyását, az elért eredményeket. A szakmai beszámoló a munka- és költségterv alapján kövesse az adott munkaszakasz tervét, és a következő részekből álljon:

- címlap: a címlapon tüntesse fel a projekt címét, nyolc karakteres pályázati azonosítóját, nyilvántartási számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási időszak tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezet nevét, a projektvezető nevét,

- a korábbi beszámolási időszakok eredményeinek tömör összefoglalója (a szerződés mellékleteként beadott munkaterv alapján),

- az adott beszámolási időszakra vállalt vagy valamely korábbi/későbbi időszakból átütemezett részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben elkészült, későbbre halasztott, előre hozott, törölt, stb.) az eltérések magyarázatával,

- az adott beszámolási időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása maximum 2-3 oldalban (a szerződés mellékleteként elfogadott munkaterv alapján),

- az adott munkaszakaszban a projekthez kapcsolódó szabadalmak, szabadalmi bejelentések, stb. listája,

- összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és a tényleges költségeiről indoklással,

- indikátor űrlap az adott munkaszakasz végére elért kumulált értékekkel.

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, akkor az eltérést indokolni kell. A szakmai beszámolót a projektvezetőnek alá kell írnia.