# CORNET projektek szakmai beszámolójának formai és tartalmi követelményei

A CORNET projektek monitoringja két szinten, - nemzeti és transznacionális -, valósul meg. Jelen elvárások a nemzeti szintű monitoringra vonatkoznak, amelyet a támogató a nemzetközi projektben résztvevő magyar konzorciumi tag számára határoz meg. A nemzetközi szintű monitoringért a nemzetközi projekt koordinátora felelős, amelyet a koordinátor a teljes projektre vonatkozóan nyújt be a megjelölt nemzetközi szervnek (www.cornet-era.net ).

A támogatóval kötött szerződésnek megfelelően, a szakmai beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében az adott munkaszakaszra vállalt kutatás-fejlesztési tevékenységet, az elért eredményeket. A szakmai beszámoló a munka- és költségterv alapján kövesse az adott munkaszakasz tervét, és a következő részeket tartalmazza:

- címlap: a címlapon tüntesse fel a projekt címét, nyolc karakteres pályázati azonosítóját, nyilvántartási számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási időszak tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezet (konzorcium esetén: szervezetek) nevét, a projektvezető nevét, a kutatás-fejlesztési tevékenységgel alvállalkozóként megbízott intézmény nevét, a projekt honlapjának címét,

- tartalomjegyzék,

- a munkaszakasz eredményinek nyilvánosságra hozható fél oldalas összefoglalója, a kollektív kutatás bemutatásával

- a korábbi beszámolási időszakok eredményeinek tömör összefoglalója,

- az adott beszámolási időszakra vállalt vagy valamely korábbi/későbbi időszakból átütemezett részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben elkészült, későbbre halasztott, előre hozott, törölt, stb.) az eltérések magyarázatával,

- az adott beszámolási időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása (maximum 15 oldalban),

- összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és a tényleges költségeiről indoklással, külön megadva a K+F szolgáltatás dologi költségeit, a K+F-ben részt vevők munkaidő ráfordítását (ld. táblázat), valamint a szakmai szervezet felmerült költségeit, úgy mint koordinációs és tájékoztatási költségek, tudástranszfer költségei, valamint felmerült általános költségek, a tervezettől való esetleges eltérés magyarázatával

- a K+F szolgáltató és a kedvezményezett között létrejött megbízási szerződés másolata (oldalanként hitelesítve)

- szakmai teljesítés igazolás az alvállalkozó K+F tevékenységéről (ld. sablon)

- monitoring adatok a szerződés szakmai mellékletében rögzített célértékek figyelembe vételével, az indikátor űrlap adott munkaszakasz végére elért kumulált értékekkel

- beszámoló a KKV-felhasználói bizottság (SME UC) üléséről, napirendi pontok, jelenlevők névsora, az ülésen elhangzottak összefoglalása és a visszacsatolásra vonatkozó tervek ismertetése

- a feladatok és eredmények helye a nemzetközi együttműködésben, az együttműködés során felmerült problémák, amelyek veszélyeztethetik a projekt tervszerű megvalósítását

- az adott beszámolási időszakban a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések, mi-mikor- és kinek történt (honlap, workshop, képzés, képzés dokumentációja,

- beszámoló az adott munkaszakaszban elkészült, a projekthez kapcsolódó dokumentációkról (cikkek, előadások, nyomtatott és elektronikus kiadványok, ismeretterjesztő anyagok, szabadalmak, technológiai leírások, szabványok, stb)

- a támogatás ösztönző hatásának bemutatása, a potenciális felhasználói kör ismertetése

- a szakmai szervezet és a K+F szolgáltatást nyújtó intézmény részéről a projektben részt vevő személyek megnevezése és a munkaszakasz teljesítésével eltöltött tényleges munkaideje (az alábbi tábla szerint)

| Szakértő neve | Közreműködő státusza* | Feladatok sorszáma | Munkaidő ráfordítás (FTE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Összesen (FTE) Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő) |  |  |  |

* A közreműködő státuszához kérjük, hogy az alábbi kategóriák szerint adja meg az adatokat: MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor (PhD fokozatú fiatal kutató), PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, akkor az eltérést indokolni kell. A szakmai beszámolót a konzorciumvezetőnek alá kell írnia. A szakmai beszámoló tartalma – a bizalmasan kezelendő adatok kivételével nyilvánosságra hozható.