# CORNET projektek záró szakmai beszámolójának formai és tartalmi követelményei

A CORNET projektek monitoringja két szinten, - nemzeti és transznacionális -, valósul meg. Jelen elvárások a nemzeti szintű monitoringra vonatkoznak, amelyet a támogató a nemzetközi projektben résztvevő magyar konzorciumi tag számára határoz meg. A nemzetközi szintű monitoringért a nemzetközi projekt koordinátora felelős, amelyet a koordinátor a teljes projektre vonatkozóan nyújt be a megjelölt nemzetközi szervnek (www.cornet-era.net ).

A támogatóval kötött szerződésnek megfelelően, a záró szakmai beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében a projekt futamidejére vállalt kutatás-fejlesztési tevékenységet, az elért eredményeket. A záró szakmai beszámoló a következő részeket tartalmazza:

- címlap: a címlapon tüntesse fel a projekt címét, nyolc karakteres pályázati azonosítóját, nyilvántartási számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási időszak tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezet (konzorcium esetén: szervezetek) nevét, a projektvezető nevét, a kutatás-fejlesztési tevékenységgel alvállalkozóként megbízott intézmény nevét, a projekt honlapjának címét,

- tartalomjegyzék,

- a projekt eredményeinek nyilvánosságra hozható fél oldalas összefoglalója, a kollektív kutatás bemutatásával

- a projekt futamidejére vállalt részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben elkészült, későbbre halasztott, előre hozott, törölt, stb.) az eltérések magyarázatával,

- a projekt keretében elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása (maximum 15 oldalban),

- összefoglaló táblázat a projekt tervezett és a tényleges költségeiről indoklással, külön megadva a K+F szolgáltatás dologi költségeit, a K+F-ben részt vevők munkaidő ráfordítását (ld. táblázat), valamint a szakmai szervezet felmerült költségeit, úgy mint koordinációs és tájékoztatási költségek, tudástranszfer költségei, valamint felmerült általános költségek, a tervezettől való esetleges eltérés magyarázatával

- monitoring adatok a szerződés szakmai mellékletében rögzített célértékek figyelembe vételével

- a projekt megvalósítása során a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések, mi-mikor- és kinek történt (honlap, workshop, képzés, képzés dokumentációja,

- a támogatás ösztönző hatásának bemutatása, a potenciális felhasználói kör ismertetése

- projekt záró értékelőlap

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, akkor az eltérést indokolni kell. A szakmai beszámolót a konzorciumvezetőnek alá kell írnia. A szakmai beszámoló tartalma – a bizalmasan kezelendő adatok kivételével nyilvánosságra hozható.