# A szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei

A szakmai beszámolónak részletesen ismertetnie kell a projekt munka- és költségtervében vállalt kutatás-fejlesztési tevékenység adott szakaszának lefolyását, az elért eredményeket. A szakmai beszámoló a munka- és költségterv alapján kövesse az adott munkaszakasz tervét, és a következő részekből álljon:

- címlap: a címlapon tüntesse fel a projekt címét, nyolc karakteres pályázati azonosítóját, nyilvántartási számát, a munkaszakasz számát, a beszámolási időszak tényleges kezdési és befejezési idejét, a támogatott szervezet (konzorcium esetén: szervezetek) nevét, a projektvezető nevét, a projekt honlapjának címét,

- tartalomjegyzék,

- a korábbi beszámolási időszakok eredményeinek tömör összefoglalója,

- az adott beszámolási időszakra vállalt vagy valamely korábbi/későbbi időszakból átütemezett részfeladatok listája és státusza (elkészült, részben elkészült, későbbre halasztott, előre hozott, törölt, stb.) az eltérések magyarázatával,

- az adott beszámolási időszakban elkészült feladatok és az elért eredmények bemutatása maximum 25 oldalban (a terjedelmi korlátok miatt a bírálatot segítő, üzleti titkot nem jelentő plusz információk - pl. jegyzőkönyvek, táblázatok, képek, újságcikkek - a projekt honlapján szerepelhetnek),

- az adott munkaszakaszban elkészült – megjelent vagy elfogadott – projekthez kapcsolódó publikációk (cikkek, előadások), nyomtatott és elektronikus kiadványok, szabadalmak, stb. listája,

- összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és a tényleges költségeiről indoklással, a koordinációs és tájékoztatási költségek megadásával, az eltérések magyarázatával

- indikátor űrlap az adott munkaszakasz végére elért kumulált értékekkel

- az adott beszámolási időszakban a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések

- a kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása

- a kutatás-fejlesztésben részt vevő személyek megnevezése és a munkaszakasz teljesítésével eltöltött ténylegesen munkaideje (az alábbi tábla szerint)

| Szakértő neve | Szakértő azonosítója | Közreműködő státusza* | Konzorciumi tag sorszáma | Feladatok sorszáma | Munkaidő ráfordítás (FTE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összesen (FTE) |  |  |  |  |  |
| Teljes munkaidőre átszámított létszám (fő) |  |  |  |  |  |

* A közreműködő státuszához kérjük, hogy az alábbi kategóriák szerint adja meg az adatokat: MTA doktora, PhD fokozatú kutató, PhD fokozat nélküli kutató, posztdoktor (PhD fokozatú fiatal kutató), PhD fokozat nélküli fiatal kutató, PhD hallgató, egyetemi hallgató, technikus/asszisztens, projekt menedzsment

Ha a tervezett és a ténylegesen elvégzett feladatok különböznek, akkor az eltérést indokolni kell. A szakmai beszámolót a konzorciumvezetőnek alá kell írnia. A szakmai beszámoló tartalma – a bizalmasan kezelendő adatok kivételével nyilvánosságra hozható. A szakmai beszámoló bíráltatása az elektronikusan beküldött verzió alapján történik.